## Sheet1
ISS区分 | 部 | 部門 | 担当 | 担当者氏名 | 施策名 | 工事工程名 | 投資_リース | 修正計画_最終FB額 | 年間計画額(修正計画策定時) | 計画値合計(修正計画策定時) | 計画値_4月(修正計画策定時) | 計画値_5月(修正計画策定時) | 計画値_6月(修正計画策定時) | 計画値_7月(修正計画策定時) | 計画値_8月(修正計画策定時) | 計画値_9月(修正計画策定時) | 計画値_10月(修正計画策定時) | 計画値_11月(修正計画策定時) | 計画値_12月(修正計画策定時) | 計画値_1月(修正計画策定時) | 計画値_2月(修正計画策定時) | 計画値_3月(修正計画策定時) | 計画値合計(着地見込み) | 計画値_4月(着地見込み) | 計画値_5月(着地見込み) | 計画値_6月(着地見込み) | 計画値_7月(着地見込み) | 計画値_8月(着地見込み) | 計画値_9月(着地見込み) | 計画値_10月(着地見込み) | 計画値_11月(着地見込み) | 計画値_12月(着地見込み) | 計画値_1月(着地見込み) | 計画値_2月(着地見込み) | 計画値_3月(着地見込み) | 取得価額合計 | 取得価額_4月 | 取得価額_5月 | 取得価額_6月 | 取得価額_7月 | 取得価額_8月 | 取得価額_9月 | 取得価額_10月 | 取得価額_11月 | 取得価額_12月 | 取得価額_1月 | 取得価額_2月 | 取得価額_3月 | 取得価額_翌4月以降 | 取得価額_計画額チェック | 実績値合計 | 実績値_4月 | 実績値_5月 | 実績値_6月 | 実績値_7月 | 実績値_8月 | 実績値_9月 | 実績値_10月 | 実績値_11月 | 実績値_12月 | 実績値_1月 | 実績値_2月 | 実績値_3月 | 4月_月ズレ額 | 4月_実質増減額 | 4月_組替増減額 | 4月_着地見込額 | 5月_月ズレ額 | 5月_実質増減額 | 5月_組替増減額 | 5月_着地見込額 | 6月_月ズレ額 | 6月_実質増減額 | 6月_組替増減額 | 6月_着地見込額 | 7月_月ズレ額 | 7月_実質増減額 | 7月_組替増減額 | 7月_着地見込額 | 8月_月ズレ額 | 8月_実質増減額 | 8月_組替増減額 | 8月_着地見込額 | 9月_月ズレ額 | 9月_実質増減額 | 9月_組替増減額 | 9月_着地見込額 | 10月_月ズレ額 | 10月_実質増減額 | 10月_組替増減額 | 10月_着地見込額 | 11月_月ズレ額 | 11月_実質増減額 | 11月_組替増減額 | 11月_着地見込額 | 12月_月ズレ額 | 12月_実質増減額 | 12月_組替増減額 | 12月_着地見込額 | 1月_月ズレ額 | 1月_実質増減額 | 1月_組替増減額 | 1月_着地見込額 | 2月_月ズレ額 | 2月_実質増減額 | 2月_組替増減額 | 2月_着地見込額 | 3月_月ズレ額 | 3月_実質増減額 | 3月_組替増減額 | 3月_着地見込額 | 着地見込み額合計
その他 | A | d | 7 |  |  |  | 投資 | 1926 | 1926 | [102 empty] | 1907
研究 | A | g | 6 |  |  |  | 投資 | 1238 | 1238 | [102 empty] | 1181
建物 | A | h | 4 |  |  |  | 投資 | 1046 | 1046 | [102 empty] | 1044
その他 | A | b | 1 |  |  |  | 投資 | 566 | 566 | [102 empty] | 508
建物 | A | e | 3 |  |  |  | 投資 | 1418 | 1418 | [102 empty] | 1336
その他 | A | b | 2 |  |  |  | 投資 | 1910 | 1910 | [102 empty] | 1726
システム | A | e | 7 |  |  |  | 投資 | 882 | 882 | [102 empty] | 870
研究 | A | a | 1 |  |  |  | 投資 | 62 | 62 | [102 empty] | 39
研究 | A | h | 9 |  |  |  | 投資 | 405 | 405 | [102 empty] | 386
システム | A | d | 2 |  |  |  | 投資 | 1763 | 1763 | [102 empty] | 1737
システム | A | f | 9 |  |  |  | 投資 | 330 | 330 | [102 empty] | 318
研究 | A | h | 5 |  |  |  | 投資 | 1493 | 1493 | [102 empty] | 1440
その他 | A | b | 10 |  |  |  | 投資 | 863 | 863 | [102 empty] | 789
その他 | A | h | 10 |  |  |  | 投資 | 831 | 831 | [102 empty] | 776
システム | A | a | 8 |  |  |  | 投資 | 349 | 349 | [102 empty] | 241
研究 | A | b | 1 |  |  |  | 投資 | 1531 | 1531 | [102 empty] | 1407
システム | A | h | 5 |  |  |  | 投資 | 54 | 54 | [102 empty] | 49
その他 | A | g | 10 |  |  |  | 投資 | 1586 | 1586 | [102 empty] | 1555
研究 | A | f | 8 |  |  |  | 投資 | 524 | 524 | [102 empty] | 504
建物 | A | g | 3 |  |  |  | 投資 | 1230 | 1230 | [102 empty] | 1206
その他 | A | a | 9 |  |  |  | 投資 | 1279 | 1279 | [102 empty] | 1092
建物 | A | d | 4 |  |  |  | 投資 | 1485 | 1485 | [102 empty] | 1441
その他 | A | a | 1 |  |  |  | 投資 | 1645 | 1645 | [102 empty] | 1089
システム | A | h | 4 |  |  |  | 投資 | 171 | 171 | [102 empty] | 164
システム | A | a | 7 |  |  |  | 投資 | 1612 | 1612 | [102 empty] | 1005
その他 | A | h | 2 |  |  |  | 投資 | 1925 | 1925 | [102 empty] | 1745
その他 | A | h | 5 |  |  |  | 投資 | 792 | 792 | [102 empty] | 777
システム | A | f | 10 |  |  |  | 投資 | 662 | 662 | [102 empty] | 645
システム | A | c | 6 |  |  |  | 投資 | 1422 | 1422 | [102 empty] | 1280
研究 | A | d | 4 |  |  |  | 投資 | 1104 | 1104 | [102 empty] | 1092
その他 | A | c | 5 |  |  |  | 投資 | 1261 | 1261 | [102 empty] | 1135
建物 | A | d | 6 |  |  |  | 投資 | 1796 | 1796 | [102 empty] | 1746
システム | A | c | 8 |  |  |  | 投資 | 372 | 372 | [102 empty] | 335
建物 | A | a | 10 |  |  |  | 投資 | 606 | 606 | [102 empty] | 455
システム | A | f | 3 |  |  |  | 投資 | 1690 | 1690 | [102 empty] | 1628
建物 | A | h | 6 |  |  |  | 投資 | 1389 | 1389 | [102 empty] | 1329
システム | A | d | 3 |  |  |  | 投資 | 1307 | 1307 | [102 empty] | 1257
システム | A | e | 3 |  |  |  | 投資 | 1889 | 1889 | [102 empty] | 1754
研究 | A | e | 9 |  |  |  | 投資 | 1231 | 1231 | [102 empty] | 1124
その他 | A | g | 2 |  |  |  | 投資 | 1049 | 1049 | [102 empty] | 1044
その他 | A | h | 7 |  |  |  | 投資 | 840 | 840 | [102 empty] | 828
建物 | A | a | 9 |  |  |  | 投資 | 519 | 519 | [102 empty] | 365
研究 | A | c | 7 |  |  |  | 投資 | 1039 | 1039 | [102 empty] | 935
研究 | A | e | 5 |  |  |  | 投資 | 678 | 678 | [102 empty] | 616
研究 | A | e | 5 |  |  |  | 投資 | 1215 | 1215 | [102 empty] | 1165
その他 | A | d | 4 |  |  |  | 投資 | 954 | 954 | [102 empty] | 891
建物 | A | h | 2 |  |  |  | 投資 | 421 | 421 | [102 empty] | 389
システム | A | b | 2 |  |  |  | 投資 | 1041 | 1041 | [102 empty] | 846
システム | A | a | 6 |  |  |  | 投資 | 1391 | 1391 | [102 empty] | 1238
システム | A | c | 1 |  |  |  | 投資 | 41 | 41 | [102 empty] | 37
建物 | A | f | 8 |  |  |  | 投資 | 937 | 937 | [102 empty] | 910
建物 | A | f | 4 |  |  |  | 投資 | 961 | 961 | [102 empty] | 913
建物 | A | h | 7 |  |  |  | 投資 | 1809 | 1809 | [102 empty] | 1658
建物 | A | a | 5 |  |  |  | 投資 | 1021 | 1021 | [102 empty] | 810
システム | A | f | 8 |  |  |  | 投資 | 260 | 260 | [102 empty] | 245
建物 | A | g | 5 |  |  |  | 投資 | 1374 | 1374 | [102 empty] | 1270
その他 | A | c | 2 |  |  |  | 投資 | 1641 | 1641 | [102 empty] | 1477
建物 | A | f | 9 |  |  |  | 投資 | 805 | 805 | [102 empty] | 802
システム | A | a | 1 |  |  |  | 投資 | 1110 | 1110 | [102 empty] | 694
研究 | A | d | 8 |  |  |  | 投資 | 1513 | 1513 | [102 empty] | 1428
研究 | A | d | 4 |  |  |  | 投資 | 1501 | 1501 | [102 empty] | 1378
システム | A | e | 3 |  |  |  | 投資 | 295 | 295 | [102 empty] | 284
システム | A | b | 8 |  |  |  | 投資 | 1554 | 1554 | [102 empty] | 1424
システム | A | d | 1 |  |  |  | 投資 | 1958 | 1958 | [102 empty] | 1860
その他 | A | g | 5 |  |  |  | 投資 | 1982 | 1982 | [102 empty] | 1850
その他 | A | f | 2 |  |  |  | 投資 | 841 | 841 | [102 empty] | 822
建物 | A | d | 1 |  |  |  | 投資 | 1538 | 1538 | [102 empty] | 1417
その他 | A | e | 5 |  |  |  | 投資 | 577 | 577 | [102 empty] | 524
その他 | A | h | 1 |  |  |  | 投資 | 1670 | 1670 | [102 empty] | 1654
システム | A | h | 5 |  |  |  | 投資 | 1939 | 1939 | [102 empty] | 1871
建物 | A | a | 9 |  |  |  | 投資 | 1363 | 1363 | [102 empty] | 888
その他 | A | h | 6 |  |  |  | 投資 | 1837 | 1837 | [102 empty] | 1777
建物 | A | a | 2 |  |  |  | 投資 | 1812 | 1812 | [102 empty] | 1378
研究 | A | f | 4 |  |  |  | 投資 | 340 | 340 | [102 empty] | 337
システム | A | g | 9 |  |  |  | 投資 | 31 | 31 | [102 empty] | 29
その他 | A | c | 7 |  |  |  | 投資 | 1070 | 1070 | [102 empty] | 963
その他 | A | a | 3 |  |  |  | 投資 | 1301 | 1301 | [102 empty] | 803
システム | A | h | 3 |  |  |  | 投資 | 1143 | 1143 | [102 empty] | 1032
その他 | A | e | 5 |  |  |  | 投資 | 1362 | 1362 | [102 empty] | 1340
その他 | A | a | 8 |  |  |  | 投資 | 213 | 213 | [102 empty] | 135
その他 | A | c | 9 |  |  |  | 投資 | 563 | 563 | [102 empty] | 507
システム | A | a | 6 |  |  |  | 投資 | 194 | 194 | [102 empty] | 167
研究 | A | d | 4 |  |  |  | 投資 | 775 | 775 | [102 empty] | 707
研究 | A | g | 5 |  |  |  | 投資 | 1058 | 1058 | [102 empty] | 1033
研究 | A | e | 5 |  |  |  | 投資 | 917 | 917 | [102 empty] | 899
建物 | A | a | 7 |  |  |  | 投資 | 749 | 749 | [102 empty] | 658
システム | A | e | 10 |  |  |  | 投資 | 533 | 533 | [102 empty] | 526
建物 | A | g | 4 |  |  |  | 投資 | 1786 | 1786 | [102 empty] | 1616
システム | A | h | 1 |  |  |  | 投資 | 1525 | 1525 | [102 empty] | 1442
研究 | A | b | 5 |  |  |  | 投資 | 91 | 91 | [102 empty] | 86
システム | A | c | 3 |  |  |  | 投資 | 132 | 132 | [102 empty] | 119
その他 | A | e | 7 |  |  |  | 投資 | 1836 | 1836 | [102 empty] | 1775
研究 | A | h | 4 |  |  |  | 投資 | 1554 | 1554 | [102 empty] | 1540
研究 | A | d | 5 |  |  |  | 投資 | 1210 | 1210 | [102 empty] | 1164
研究 | A | a | 6 |  |  |  | 投資 | 1944 | 1944 | [102 empty] | 1236
建物 | A | b | 10 |  |  |  | 投資 | 779 | 779 | [102 empty] | 667
その他 | A | a | 8 |  |  |  | 投資 | 193 | 193 | [102 empty] | 163
システム | A | c | 5 |  |  |  | 投資 | 1736 | 1736 | [102 empty] | 1562
建物 | A | b | 1 |  |  |  | 投資 | 1171 | 1171 | [102 empty] | 953
その他 | A | f | 8 |  |  |  | 投資 | 962 | 962 | [102 empty] | 901